## TongQuan
KẾ HOẠCH THI CÔNG TỔNG THỂ – BÁO CÁO LÃNH ĐẠO
Dự án: Nhà máy sản xuất các sản phẩm sau thép ¦ Tổng hợp từ Tổng tiến độ Rev 01 (29/06/2026) và bảng khối lượng Prelim Rev 00
1. THÔNG TIN CHUNG
Dự án |  | Nhà máy sản xuất các sản phẩm sau thép
Khách hàng / CĐT (theo logo trên bảng tiến độ) |  | Tôn Đông Á
Nhà thầu lập tiến độ |  | AZB (Build Trust on Discipline)
Gói thầu (theo tên file bảng khối lượng) |  | Gói C, D
Hạng mục chính |  | Nhà xưởng CM5–CM7, kho thành phẩm, kho bán thành phẩm; nhà văn phòng 2 tầng; nhà đóng container; cầu ống; trạm cân; nhà bảo vệ & hàng rào; cột cờ; cổng & bảng hiệu; hạ tầng (thoát nước mưa/thải, đường nội bộ, bó vỉa, cấp nước)
Tài liệu gốc |  | Tổng tiến độ thi công phối hợp Rev 01 (29/06/2026); TON_DONG_A_Goi_C_D_PCCC-PRELIM_AZB Rev 00
2. CHỈ SỐ CHÍNH (công thức liên kết các sheet)
Ngày báo cáo |  | 2026-10-04 | Sửa tại TienDo!D3
Ngày bắt đầu (sớm nhất) |  | 2026-06-21 | ID 1
Ngày hoàn thành (muộn nhất) |  | 2027-03-18 | ID 1, 84, 85
Tổng thời gian (ngày lịch) |  | 270 | Chưa tách Chủ nhật/lễ/Tết (RuiRo #6)
% thời gian dự án đã trôi qua theo lịch |  | 38.89% | Tại ngày báo cáo
Số dòng trong WBS |  | 85 | Gồm nhóm tổng hợp
Số công việc chi tiết |  | 57
Công việc chi tiết đang thi công theo KH |  | 16 | Theo kế hoạch, chưa phải thực tế
Công việc chi tiết đã đến hạn xong theo KH |  | 16 | Theo kế hoạch, cần đối chiếu thực tế
Dòng có số ngày lệch với ngày tháng |  | 1 | ID 8 (RuiRo #3)
Công việc chi tiết giao kỳ nghỉ Tết (giả định) |  | 6 | Xem TienDo cột L
Ban chỉ huy (người) |  | 13 | NguonLuc
Công nhân cao điểm (người) |  | 250 | HSSE
Tổng chi phí phục vụ thi công – Prelim (VND, chưa VAT) |  | 15470111739.2818 | ChiPhi
Prelim / giá trị hợp đồng 192 tỷ |  | 8.057% | Hoặc 5,53% nếu 280 tỷ (RuiRo #13)
Số kiến nghị/rủi ro mức Cao |  | 8 | Xem sheet RuiRo
3. CÁC MỐC CHÍNH & DỰ TRỮ THỜI GIAN SO VỚI MỐC CUỐI
ID | Mốc | Ngày | Còn lại (+) / đã qua (–) so với ngày BC (ngày) | Dự trữ so với mốc cuối (ngày) | Trạng thái theo KH | Ghi chú
1 | Khởi công / bắt đầu công tác chuẩn bị | 2026-06-21 | -105 | 270 | Đến hạn theo KH
3 | Bắt đầu ép cọc đại trà | 2026-07-15 | -81 | 246 | Đến hạn theo KH
4 | Hoàn thành ép cọc nhà Văn phòng | 2026-07-30 | -66 | 231 | Đến hạn theo KH
3 | Hoàn thành ép cọc nhà Xưởng | 2026-09-03 | -31 | 196 | Đến hạn theo KH | Móng xưởng đã chạy từ 25/07
19 | Hoàn thành dựng kết cấu thép nhà Văn phòng | 2026-09-05 | -29 | 194 | Đến hạn theo KH
5 | Hoàn thành ép cọc hạng mục phụ trợ | 2026-09-13 | -21 | 186 | Đến hạn theo KH
36 | Hoàn thành móng, cổ cột, đà kiềng nhà Xưởng | 2026-09-15 | -19 | 184 | Đến hạn theo KH
80 | Hoàn thành trạm cân | 2026-09-28 | -6 | 171 | Đến hạn theo KH
77 | Hoàn thành cầu ống | 2026-10-15 | 11 | 154 | Sắp tới
57 | Hoàn thành nhà đóng container | 2026-11-18 | 45 | 120 | Sắp tới
25 | Bàn giao nhà Văn phòng | 2026-12-04 | 61 | 104 | Sắp tới
45 | Hoàn thành đổ bê tông sàn nền nhà Xưởng | 2026-12-16 | 73 | 92 | Sắp tới
39 | Hoàn thành kết cấu thép nhà Xưởng | 2026-12-29 | 86 | 79 | Sắp tới
34 | Hoàn thành nhà Xưởng (kể cả test MEP) | 2027-01-08 | 96 | 69 | Sắp tới
27 | Hoàn thành hệ thống thoát nước mưa & nước thải | 2027-01-11 | 99 | 66 | Sắp tới
83 | Hoàn thành hệ thống cấp nước sản xuất & sinh hoạt | 2027-02-10 | 129 | 36 | Sắp tới | Sát Tết
81 | Hoàn thành cột cờ | 2027-02-16 | 135 | 30 | Sắp tới | Trùng Tết
82 | Hoàn thành cổng & bảng hiệu | 2027-02-25 | 144 | 21 | Sắp tới | Trùng Tết
84 | Bàn giao, hoàn thành gói thầu | 2027-03-18 | 165 | 0 | Sắp tới | Mốc cuối
4. MẬT ĐỘ THI CÔNG THEO THÁNG (số công việc chi tiết chạy trong tháng – chỉ báo tải công việc, không phải nhân lực)
| Tháng | Công việc đang chạy | Công việc khởi công trong tháng | Công việc kết thúc trong tháng
| 2026-06-01 | 4 | 4 | 0
| 2026-07-01 | 12 | 8 | 4
| 2026-08-01 | 15 | 7 | 3
| 2026-09-01 | 25 | 13 | 9
| 2026-10-01 | 29 | 13 | 15
| 2026-11-01 | 19 | 5 | 8
| 2026-12-01 | 13 | 2 | 6
| 2027-01-01 | 9 | 2 | 5
| 2027-02-01 | 7 | 3 | 5
| 2027-03-01 | 2 | 0 | 2
5. NHẬN ĐỊNH CHÍNH GỬI LÃNH ĐẠO (chi tiết xem sheet RuiRo)
• Tiến độ tổng 270 ngày lịch (21/06/2026–18/03/2027) gồm 85 dòng WBS; hạng mục lớn nhất là nhà xưởng CM5–CM7 (kết thúc 08/01/2027) và chuỗi hạ tầng quyết định mốc cuối 18/03/2027.
• Chuỗi hạ tầng (thoát nước → đường nội bộ → bó vỉa → hoàn thiện đường → bàn giao) không còn dự trữ và trùng Tết 2027; nhà xưởng còn ~69 ngày dự trữ, nhà văn phòng ~104 ngày (tính theo ngày tháng).
• Cần xử lý trước: (1) lệch mốc 10 ngày giữa tiến độ và Prelim; (2) kiến trúc nhà xưởng ID 52–56 đang xếp trước móng/kết cấu; (3) tiến độ chưa có lịch nghỉ Chủ nhật/lễ/Tết/mưa.
• HSSE: 1 an toàn viên cho 250 công nhân, không có trưởng ban HSSE và y tá – cần rà soát theo quy định hiện hành trước giai đoạn dựng thép và đào hạ tầng.
• Chi phí Prelim 15,47 tỷ (chưa VAT), trong đó lãi vay + dự phòng ~25%; có 2 tổng khác nhau (15,47 vs 16,29 tỷ) và 2 giá trị hợp đồng (192 vs 280 tỷ) cần thống nhất.
• Bảng khối lượng chỉ gồm Prelim; để lập biểu đồ nhân lực/vật tư/máy và kiểm tra năng suất cần bổ sung khối lượng công tác chính.
Formulas:
Ngày = COUNTIFS(TienDo!$D8:D92,"Chi tiết",TienDo!$F8:F92,"<="&EOMONTH([Mốc],0),TienDo!$G8:G92,">="&[Mốc])
Công việc khởi công trong tháng = COUNTIFS(TienDo!$D8:D92,"Chi tiết",TienDo!$F8:F92,">="&[Mốc],TienDo!$F8:F92,"<="&EOMONTH([Mốc],0))
Dự trữ so với mốc cuối (ngày) = COUNTIFS(TienDo!$D8:D92,"Chi tiết",TienDo!$G8:G92,">="&[Mốc],TienDo!$G8:G92,"<="&EOMONTH([Mốc],0))
Mốc = EDATE([Mốc, row above],1)

## TienDo
KẾ HOẠCH THI CÔNG CHI TIẾT – GANTT (WBS 85 CÔNG VIỆC)
Dự án: Nhà máy sản xuất các sản phẩm sau thép ¦ Nguồn: Tổng tiến độ thi công phối hợp Rev 01 (29/06/2026) – ngày tính theo ngày lịch
|  | Ngày báo cáo (sửa khi cập nhật): | 2026-10-04
|  | Giả định nghỉ Tết Đinh Mùi 2027 (từ – đến; Mùng 1 = 06/02/2027, cần theo lịch nghỉ chính thức): |  |  | 2027-02-04 | 2027-02-14
Chú giải Gantt: xanh đậm = nhóm tổng hợp ¦ xanh = công việc ¦ cam = dự trữ ≤ 30 ngày so với mốc cuối ¦ đỏ = dự trữ 0 (gần găng) ¦ cột đỏ nhạt = tuần chứa ngày báo cáo. Dự trữ tính theo ngày tháng (mốc cuối – ngày kết thúc), không phải total float của MS Project.
ID | Nhóm hạng mục | Hạng mục / công việc | Loại | Số ngày (MSP) | Bắt đầu | Kết thúc | Số ngày (tính lại) | Kiểm tra | % theo KH tại ngày BC | Trạng thái theo KH | Giao Tết | Dự trữ vs mốc cuối (ngày) | Ghi chú | 06/2026 |  |  | 07/2026 |  |  |  | 08/2026 |  |  |  |  | 09/2026 |  |  |  | 10/2026 |  |  |  | 11/2026 |  |  |  |  | 12/2026 |  |  |  | 01/2027 |  |  |  | 02/2027 |  |  |  | 03/2027
[14 empty] | 2026-06-15 | 2026-06-22 | 2026-06-29 | 2026-07-06 | 2026-07-13 | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 2026-08-03 | 2026-08-10 | 2026-08-17 | 2026-08-24 | 2026-08-31 | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01 | 2027-02-08 | 2027-02-15 | 2027-02-22 | 2027-03-01 | 2027-03-08 | 2027-03-15
1 | Tổng hợp | TỔNG TIẾN ĐỘ THI CÔNG - 270 NGÀY | Tổng hợp | 270 | 2026-06-21 | 2027-03-18 | 270 | OK | 38.89% | Đang thi công |  | 0
2 | Ép cọc | I. TIẾN ĐỘ BÀN GIAO CỌC ÉP | Tổng hợp | 60 | 2026-07-15 | 2026-09-13 | 60 | OK | 100% | Đến hạn xong |  | 186 | Mốc bàn giao cọc ép là điều kiện đầu vào cho móng các nhà – cần theo dõi phối hợp (RuiRo #5).
3 | Ép cọc | Ép cọc đại trà nhà Xưởng (ép từ trục 1 đến 42) | Chi tiết | 50 | 2026-07-15 | 2026-09-03 | 50 | OK | 100% | Đến hạn xong |  | 196
4 | Ép cọc | Ép cọc đại trà nhà Văn Phòng | Chi tiết | 15 | 2026-07-15 | 2026-07-30 | 15 | OK | 100% | Đến hạn xong |  | 231
5 | Ép cọc | Ép cọc đại trà các hạng mục phụ trợ (nhà xe, nhà đóng container) | Chi tiết | 60 | 2026-07-15 | 2026-09-13 | 60 | OK | 100% | Đến hạn xong |  | 186
6 | Tổng hợp | II. TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG | Tổng hợp | 270 | 2026-06-21 | 2027-03-18 | 270 | OK | 38.89% | Đang thi công |  | 0
7 | Chuẩn bị | A. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ | Tổng hợp | 188.88 | 2026-06-21 | 2026-12-26 | 188 | OK | 55.85% | Đang thi công |  | 82 | Số ngày lẻ 188,88; kéo dài đến 26/12/2026 theo ID 8 (RuiRo #3).
8 | Chuẩn bị | Văn phòng tạm | Chi tiết | 24 | 2026-06-21 | 2026-12-26 | 188 | Lệch | 55.85% | Đang thi công |  | 82 | Số ngày 24 không khớp khoảng 21/6–26/12 (188 ngày) (RuiRo #3).
9 | Chuẩn bị | Bãi gia công | Chi tiết | 15 | 2026-06-21 | 2026-07-06 | 15 | OK | 100% | Đến hạn xong |  | 255
10 | Chuẩn bị | Kết nối hệ thống điện nước tạm | Chi tiết | 15 | 2026-06-21 | 2026-07-06 | 15 | OK | 100% | Đến hạn xong |  | 255
11 | Tổng hợp | B. CÔNG TÁC THI CÔNG | Tổng hợp | 270 | 2026-06-21 | 2027-03-18 | 270 | OK | 38.89% | Đang thi công |  | 0
12 | Nhà văn phòng | 1. NHÀ VĂN PHÒNG | Tổng hợp | 120 | 2026-08-06 | 2026-12-04 | 120 | OK | 49.17% | Đang thi công |  | 104
13 | Nhà văn phòng | Công tác kết cấu | Tổng hợp | 80 | 2026-08-06 | 2026-10-25 | 80 | OK | 73.75% | Đang thi công |  | 144
14 | Nhà văn phòng | Đào đất, thi công móng, cổ cột | Chi tiết | 30 | 2026-08-06 | 2026-09-05 | 30 | OK | 100% | Đến hạn xong |  | 194
15 | Nhà văn phòng | Thi công sàn trệt | Chi tiết | 20 | 2026-08-21 | 2026-09-10 | 20 | OK | 100% | Đến hạn xong |  | 189
16 | Nhà văn phòng | Thi công sàn tầng 2 | Chi tiết | 25 | 2026-09-10 | 2026-10-05 | 25 | OK | 96% | Đang thi công |  | 164
17 | Nhà văn phòng | Thi công mái | Chi tiết | 20 | 2026-10-05 | 2026-10-25 | 20 | OK | 0% | Chưa bắt đầu |  | 144
18 | Nhà văn phòng | Kết cấu thép | Tổng hợp | 20 | 2026-08-16 | 2026-09-05 | 20 | OK | 100% | Đến hạn xong |  | 194
19 | Nhà văn phòng | Lắp dựng cột, kèo, xà gồ, giằng | Chi tiết | 20 | 2026-08-16 | 2026-09-05 | 20 | OK | 100% | Đến hạn xong |  | 194 | Dựng thép khi móng VP (ID 14) chưa xong (đến 5/9) – cần phân khu (RuiRo #4).
20 | Nhà văn phòng | Công tác MEPF | Tổng hợp | 60 | 2026-08-21 | 2026-10-20 | 60 | OK | 73.33% | Đang thi công |  | 149
21 | Nhà văn phòng | Lắp đặt hệ thống MEP | Chi tiết | 45 | 2026-08-21 | 2026-10-05 | 45 | OK | 97.78% | Đang thi công |  | 164
22 | Nhà văn phòng | Test hệ thống MEP | Chi tiết | 15 | 2026-10-05 | 2026-10-20 | 15 | OK | 0% | Chưa bắt đầu |  | 149
23 | Nhà văn phòng | Công tác kiến trúc | Tổng hợp | 60 | 2026-10-05 | 2026-12-04 | 60 | OK | 0% | Chưa bắt đầu |  | 104
24 | Nhà văn phòng | Hoàn thiện nhà | Chi tiết | 60 | 2026-10-05 | 2026-12-04 | 60 | OK | 0% | Chưa bắt đầu |  | 104
25 | Nhà văn phòng | Vệ sinh & bàn giao | Chi tiết | 7 | 2026-11-27 | 2026-12-04 | 7 | OK | 0% | Chưa bắt đầu |  | 104
26 | Hạ tầng | 2. CÔNG TÁC HẠ TẦNG | Tổng hợp | 186 | 2026-09-13 | 2027-03-18 | 186 | OK | 11.29% | Đang thi công |  | 0
27 | Hạ tầng | Hệ thống thoát nước mưa | Chi tiết | 120 | 2026-09-13 | 2027-01-11 | 120 | OK | 17.5% | Đang thi công |  | 66
28 | Hạ tầng | Hệ thống thoát nước thải | Chi tiết | 120 | 2026-09-13 | 2027-01-11 | 120 | OK | 17.5% | Đang thi công |  | 66
29 | Hạ tầng | Đường nội bộ (hoàn thành cấp phối) | Chi tiết | 120 | 2026-09-28 | 2027-01-26 | 120 | OK | 5% | Đang thi công |  | 51
30 | Hạ tầng | Bó vỉa và cảnh quan | Chi tiết | 60 | 2026-12-27 | 2027-02-25 | 60 | OK | 0% | Chưa bắt đầu | Có | 21
31 | Hạ tầng | Kết nối hệ thống hiện hữu | Chi tiết | 30 | 2027-01-26 | 2027-02-25 | 30 | OK | 0% | Chưa bắt đầu | Có | 21
32 | Hạ tầng | Hoàn thiện đường nội bộ | Chi tiết | 45 | 2027-02-01 | 2027-03-18 | 45 | OK | 0% | Chưa bắt đầu | Có | 0 | Kết thúc đúng mốc cuối 18/3, trùng Tết (RuiRo #7).
33 | Nhà bảo vệ & hàng rào | 3. NHÀ BẢO VỆ VÀ HÀNG RÀO | Chi tiết | 180 | 2026-07-15 | 2027-01-11 | 180 | OK | 45% | Đang thi công |  | 66
34 | Nhà xưởng | 4. NHÀ XƯỞNG CM5-CM7, KHO THÀNH PHẨM, KHO BÁN THÀNH PHẨM | Tổng hợp | 201 | 2026-06-21 | 2027-01-08 | 201 | OK | 52.24% | Đang thi công |  | 69
35 | Nhà xưởng | Công tác kết cấu | Tổng hợp | 157 | 2026-07-25 | 2026-12-29 | 157 | OK | 45.22% | Đang thi công |  | 79
36 | Nhà xưởng | Kết cấu móng, cổ cột, đà kiềng | Tổng hợp | 52 | 2026-07-25 | 2026-09-15 | 52 | OK | 100% | Đến hạn xong |  | 184
37 | Nhà xưởng | Đào đất, thi công móng | Chi tiết | 45 | 2026-07-25 | 2026-09-08 | 45 | OK | 100% | Đến hạn xong |  | 191 | Đào móng xưởng song song ép cọc xưởng (ID 3 đến 3/9) (RuiRo #5).
38 | Nhà xưởng | Thi công cổ cột, đà kiềng | Chi tiết | 45 | 2026-08-01 | 2026-09-15 | 45 | OK | 100% | Đến hạn xong |  | 184
39 | Nhà xưởng | Kết cấu thép | Tổng hợp | 120 | 2026-08-31 | 2026-12-29 | 120 | OK | 28.33% | Đang thi công |  | 79
40 | Nhà xưởng | Lắp dựng cột, kèo, xà gồ, giằng | Chi tiết | 60 | 2026-08-31 | 2026-10-30 | 60 | OK | 56.67% | Đang thi công |  | 139 | Dựng thép xưởng từ 31/8, trước khi ép cọc xong (3/9) và cổ cột xong (15/9) (RuiRo #4).
41 | Nhà xưởng | Lắp dựng tôn mái | Chi tiết | 60 | 2026-09-30 | 2026-11-29 | 60 | OK | 6.667% | Đang thi công |  | 109
42 | Nhà xưởng | Lắp dựng tôn vách | Chi tiết | 60 | 2026-10-30 | 2026-12-29 | 60 | OK | 0% | Chưa bắt đầu |  | 79
43 | Nhà xưởng | Kết cấu sàn nền | Tổng hợp | 100 | 2026-09-07 | 2026-12-16 | 100 | OK | 27% | Đang thi công |  | 92
44 | Nhà xưởng | Đầm chặt và các lớp cấu tạo nền (đá 0x4, lớp PVC) | Chi tiết | 50 | 2026-09-07 | 2026-10-27 | 50 | OK | 54% | Đang thi công |  | 142
45 | Nhà xưởng | Đổ bê tông sàn nền | Tổng hợp | 90 | 2026-09-17 | 2026-12-16 | 90 | OK | 18.89% | Đang thi công |  | 92 | Diện tích sàn xưởng ≈ 27.225 m² → ~302 m²/ngày (xem BienPhap).
46 | Nhà xưởng | Trục 1-15 | Chi tiết | 30 | 2026-09-17 | 2026-10-17 | 30 | OK | 56.67% | Đang thi công |  | 152
47 | Nhà xưởng | Trục 15-30 | Chi tiết | 30 | 2026-10-17 | 2026-11-16 | 30 | OK | 0% | Chưa bắt đầu |  | 122
48 | Nhà xưởng | Trục 30-42 | Chi tiết | 30 | 2026-11-16 | 2026-12-16 | 30 | OK | 0% | Chưa bắt đầu |  | 92
49 | Nhà xưởng | Công tác MEPF | Tổng hợp | 90 | 2026-10-10 | 2027-01-08 | 90 | OK | 0% | Chưa bắt đầu |  | 69
50 | Nhà xưởng | Lắp đặt hệ thống MEP | Chi tiết | 80 | 2026-10-10 | 2026-12-29 | 80 | OK | 0% | Chưa bắt đầu |  | 79
51 | Nhà xưởng | Test hệ thống MEP | Chi tiết | 10 | 2026-12-29 | 2027-01-08 | 10 | OK | 0% | Chưa bắt đầu |  | 69
52 | Nhà xưởng | Công tác kiến trúc | Tổng hợp | 64 | 2026-06-21 | 2026-08-24 | 64 | OK | 100% | Đến hạn xong |  | 206 | Kiến trúc xưởng bắt đầu 21/6, trước móng (25/7) và kết cấu thép (31/8) – nghi sai ngày (RuiRo #2).
53 | Nhà xưởng | Công tác xây tường | Chi tiết | 50 | 2026-06-21 | 2026-08-10 | 50 | OK | 100% | Đến hạn xong |  | 220 | Xem ID 52.
54 | Nhà xưởng | Công tác trát, bả | Chi tiết | 30 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 30 | OK | 100% | Đến hạn xong |  | 230 | Xem ID 52.
55 | Nhà xưởng | Công tác sơn | Chi tiết | 30 | 2026-07-21 | 2026-08-20 | 30 | OK | 100% | Đến hạn xong |  | 210 | Xem ID 52.
56 | Nhà xưởng | Hoàn thiện khác | Chi tiết | 34 | 2026-07-21 | 2026-08-24 | 34 | OK | 100% | Đến hạn xong |  | 206 | Xem ID 52.
57 | Nhà đóng cont | 5. NHÀ ĐÓNG CONT | Tổng hợp | 62 | 2026-09-17 | 2026-11-18 | 62 | OK | 27.42% | Đang thi công |  | 120
58 | Nhà đóng cont | Công tác kết cấu | Tổng hợp | 40 | 2026-09-17 | 2026-10-27 | 40 | OK | 42.5% | Đang thi công |  | 142
59 | Nhà đóng cont | Kết cấu móng, cổ cột, đà kiềng | Tổng hợp | 20 | 2026-09-23 | 2026-10-13 | 20 | OK | 55% | Đang thi công |  | 156
60 | Nhà đóng cont | Đào đất, thi công móng | Chi tiết | 20 | 2026-09-23 | 2026-10-13 | 20 | OK | 55% | Đang thi công |  | 156
61 | Nhà đóng cont | Thi công cổ cột, đà kiềng | Chi tiết | 10 | 2026-09-30 | 2026-10-10 | 10 | OK | 40% | Đang thi công |  | 159
62 | Nhà đóng cont | Kết cấu thép | Tổng hợp | 40 | 2026-09-17 | 2026-10-27 | 40 | OK | 42.5% | Đang thi công |  | 142
63 | Nhà đóng cont | Lắp dựng cột, kèo, xà gồ, giằng | Chi tiết | 20 | 2026-09-17 | 2026-10-07 | 20 | OK | 85% | Đang thi công |  | 162
64 | Nhà đóng cont | Lắp dựng tôn mái | Chi tiết | 10 | 2026-10-07 | 2026-10-17 | 10 | OK | 0% | Chưa bắt đầu |  | 152
65 | Nhà đóng cont | Lắp dựng tôn vách | Chi tiết | 10 | 2026-10-17 | 2026-10-27 | 10 | OK | 0% | Chưa bắt đầu |  | 142
66 | Nhà đóng cont | Kết cấu sàn nền | Tổng hợp | 17 | 2026-10-10 | 2026-10-27 | 17 | OK | 0% | Chưa bắt đầu |  | 142
67 | Nhà đóng cont | Đầm chặt và các lớp cấu tạo nền (đá 0x4, lớp PVC) | Chi tiết | 10 | 2026-10-10 | 2026-10-20 | 10 | OK | 0% | Chưa bắt đầu |  | 149
68 | Nhà đóng cont | Đổ bê tông sàn nền | Chi tiết | 7 | 2026-10-20 | 2026-10-27 | 7 | OK | 0% | Chưa bắt đầu |  | 142
69 | Nhà đóng cont | Công tác MEPF | Tổng hợp | 15 | 2026-10-27 | 2026-11-11 | 15 | OK | 0% | Chưa bắt đầu |  | 127
70 | Nhà đóng cont | Lắp đặt hệ thống MEP | Chi tiết | 10 | 2026-10-27 | 2026-11-06 | 10 | OK | 0% | Chưa bắt đầu |  | 132
71 | Nhà đóng cont | Test hệ thống MEP | Chi tiết | 5 | 2026-11-06 | 2026-11-11 | 5 | OK | 0% | Chưa bắt đầu |  | 127
72 | Nhà đóng cont | Công tác kiến trúc | Tổng hợp | 22 | 2026-10-27 | 2026-11-18 | 22 | OK | 0% | Chưa bắt đầu |  | 120
73 | Nhà đóng cont | Công tác xây tường | Chi tiết | 10 | 2026-10-27 | 2026-11-06 | 10 | OK | 0% | Chưa bắt đầu |  | 132
74 | Nhà đóng cont | Công tác trát, bả | Chi tiết | 10 | 2026-11-01 | 2026-11-11 | 10 | OK | 0% | Chưa bắt đầu |  | 127
75 | Nhà đóng cont | Công tác sơn | Chi tiết | 10 | 2026-11-08 | 2026-11-18 | 10 | OK | 0% | Chưa bắt đầu |  | 120
76 | Nhà đóng cont | Hoàn thiện khác | Chi tiết | 15 | 2026-10-27 | 2026-11-11 | 15 | OK | 0% | Chưa bắt đầu |  | 127
77 | Cầu ống | 6. CẦU ỐNG | Tổng hợp | 32 | 2026-09-13 | 2026-10-15 | 32 | OK | 65.62% | Đang thi công |  | 154
78 | Cầu ống | Đào đất, thi công móng | Chi tiết | 7 | 2026-09-13 | 2026-09-20 | 7 | OK | 100% | Đến hạn xong |  | 179
79 | Cầu ống | Thi công kết cấu thép | Chi tiết | 25 | 2026-09-20 | 2026-10-15 | 25 | OK | 56% | Đang thi công |  | 154
80 | Trạm cân | 7. TRẠM CÂN | Chi tiết | 30 | 2026-08-29 | 2026-09-28 | 30 | OK | 100% | Đến hạn xong |  | 171
81 | Cột cờ | 8. CỘT CỜ | Chi tiết | 15 | 2027-02-01 | 2027-02-16 | 15 | OK | 0% | Chưa bắt đầu | Có | 30
82 | Cổng & bảng hiệu | 9. CỔNG & BẢNG HIỆU | Chi tiết | 45 | 2027-01-11 | 2027-02-25 | 45 | OK | 0% | Chưa bắt đầu | Có | 21
83 | Cấp nước SX & SH | 10. HỆ THỐNG CẤP NƯỚC SẢN XUẤT VÀ SINH HOẠT | Chi tiết | 150 | 2026-09-13 | 2027-02-10 | 150 | OK | 14% | Đang thi công | Có | 36 | Kết thúc 10/2/2027, sát Tết.
84 | Bàn giao | III. BÀN GIAO, HOÀN THÀNH GÓI THẦU | Tổng hợp | 30 | 2027-02-16 | 2027-03-18 | 30 | OK | 0% | Chưa bắt đầu |  | 0 | Không có dự trữ so với mốc cuối; trùng Tết (RuiRo #7).
85 | Bàn giao | Vệ sinh & bàn giao | Chi tiết | 30 | 2027-02-16 | 2027-03-18 | 30 | OK | 0% | Chưa bắt đầu |  | 0 | Diện tích vệ sinh 36.365 m² / 30 ngày (xem BienPhap).

## NguonLuc
NGUỒN LỰC: BAN CHỈ HUY – CÔNG NHẬT – THIẾT BỊ – VẬN CHUYỂN
Nguồn: Bảng khối lượng Prelim (Pre_Manpower, Pre_Vanchuyen, Pre_Cauthap, Prelims). Không nêu lương từng vị trí; chi phí xem sheet ChiPhi.
1. BAN CHỈ HUY CÔNG TRƯỜNG (chỉ liệt kê vị trí có số lượng ≥ 1)
STT | Chức danh | Số lượng | Thời gian (tháng) | Bắt đầu | Kết thúc | Nhóm | Ghi chú
1 | Giám đốc dự án | 1 | 9 | 2026-07-01 | 2027-03-28 | Quản lý
2 | Chỉ huy trưởng | 1 | 10 | 2026-07-01 | 2027-04-27 | Quản lý
3 | Trưởng nhóm KS giám sát xây dựng | 1 | 9 | 2026-07-01 | 2027-03-28 | Xây dựng
4 | KS Giám sát xây dựng | 1 | 10 | 2026-07-01 | 2027-04-27 | Xây dựng
5 | KS Giám sát xây dựng | 1 | 9 | 2026-07-01 | 2027-03-28 | Xây dựng
6 | KS Giám sát hạ tầng | 1 | 9 | 2026-07-01 | 2027-03-28 | Hạ tầng
7 | KS Giám sát M&E | 1 | 9 | 2026-07-01 | 2027-03-28 | M&E
8 | KS Shopdrawing + biện pháp, 2 BIM | 1 | 8 | 2026-07-01 | 2027-02-26 | Kỹ thuật – shopdrawing
9 | KS QA/QC | 1 | 11 | 2026-07-01 | 2027-05-27 | QA/QC
10 | KS QS | 1 | 10 | 2026-07-01 | 2027-04-27 | QS
11 | An toàn viên | 1 | 9 | 2026-07-01 | 2027-03-28 | HSSE
12 | Kế toán | 1 | 8 | 2026-07-01 | 2027-02-26 | Hành chính – kế toán
13 | Thủ kho | 1 | 8 | 2026-07-01 | 2027-02-26 | Kho
| TỔNG BAN CHỈ HUY | 13
Vị trí có trong bảng nhưng số lượng = 0 (không bố trí): Chủ trì thiết kế, Chỉ huy phó, Quản lý tiến độ, Trưởng nhóm & KS giám sát kết cấu thép, Trưởng nhóm giám sát hạ tầng/M&E, Trắc đạc, Trưởng ban HSSE, Y tá, Phiên dịch, KS LEED → xem RuiRo #8, #9.
2. BIỂU ĐỒ NHÂN SỰ BAN CHỈ HUY THEO THÁNG (tính từ ngày bố trí theo Prelim)
| Tháng | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01
| Số BCH có mặt (người) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 | 4 | 1
Ghi chú: một số vị trí (Chỉ huy trưởng, KS giám sát xây dựng, KS QA/QC, KS QS) bố trí kéo dài đến 27/4–27/5/2027, sau ngày hoàn thành 18/3/2027 để hoàn công/bàn giao.
3. SO SÁNH MỐC THỜI GIAN GIỮA TIẾN ĐỘ VÀ BẢNG KHỐI LƯỢNG PRELIM
| Chỉ tiêu | Tiến độ (Rev 01) | Prelim (Rev 00) | Lệch (ngày) |  |  | Nhận xét
| Ngày bắt đầu | 2026-06-21 | 2026-07-01 | 10 |  |  | Cả hai đều 270 ngày nhưng Prelim lệch +10 ngày: BCH/công nhật/thiết bị tính từ 01/07/2026, trong khi công tác chuẩn bị bắt đầu 21/06/2026 (RuiRo #1).
| Ngày kết thúc | 2027-03-18 | 2027-03-28 | 10
4. CÔNG NHẬT (theo Pre_Manpower)
STT | Công việc | Số lượng (người) | Thời gian (tháng) | Bắt đầu | Kết thúc |  | Ghi chú
1 | Công nhật tiện ích điện nước | 1 | 9 | 2026-07-01 | 2027-03-28
2 | Công nhật dọn vệ sinh công trường | 2 | 9 | 2026-07-01 | 2027-03-28
3 | Công nhật dọn vệ sinh bàn giao | 4 | 1 | 2027-02-26 | 2027-03-28 |  | Gắn với ID 85
Công nhân thi công trực tiếp cao điểm: 250 người (hệ số dự phòng PPE 1,2) – theo Pre_HSSE / TH_Chiphichuanbi_TC. Bảng Prelim KHÔNG có biểu đồ nhân lực công nhân theo tháng/tổ đội → cần bổ sung khi có bảng khối lượng chính (RuiRo #16).
5. THIẾT BỊ THI CÔNG & VẬN CHUYỂN
STT | Hạng mục | ĐVT | Số lượng | Thành tiền (VND) | Thời gian | Nguồn | Ghi chú
1 | Cẩu Kato, cẩu thùng | Lot | 1 | 1800000000 | Cả dự án | Prelims #44 | Dựng thép nhiều mặt trận đồng thời (RuiRo #17)
2 | Thiết bị cơ giới hỗ trợ thi công | Lot | 1 | 45000000 | Cả dự án | Prelims #45A
3 | Cẩu tháp / vận thăng | cái | 0 | 0 | — | Pre_Cauthap, Prelims #45 | Không bố trí (KL = 0)
4 | Xe ủi D31, xe cuốc 0,5 m³ (tháng 7/2026) | tháng | 0 | 0 | — | Pre_Manpower | KL = 0 – cơ giới san lấp do tổ thi công hạ tầng tự bố trí? cần xác nhận
5 | Vận chuyển thiết bị thi công tạm: 2 chuyến đi + 2 chuyến về | hạng mục | 1 | 60000000 | 01/07/2026–28/03/2027 | Pre_Vanchuyen
6 | Vận chuyển vật tư rời: 10 chuyến | hạng mục | 1 | 20000000 | 30/08/2026–26/02/2027 | Pre_Vanchuyen
7 | Vận chuyển giàn giáo, ván khuôn: 2 chuyến đi + 2 chuyến về | hạng mục | 1 | 80000000 | 01/07/2026–28/03/2027 | Pre_Vanchuyen
Formulas:
Thời gian (tháng) = EDATE([Số lượng],1)
Thời gian (tháng) = SUMPRODUCT((C5:C17)*(E5:E17<=EOMONTH([Thời gian (tháng), row above],0))*(F5:F17>=[Thời gian (tháng), row above]))
Bắt đầu = EDATE([Thời gian (tháng)],1)
Bắt đầu = SUMPRODUCT((C5:C17)*(E5:E17<=EOMONTH([Bắt đầu, row above],0))*(F5:F17>=[Bắt đầu, row above]))
Kết thúc = EDATE([Bắt đầu],1)
Kết thúc = SUMPRODUCT((C5:C17)*(E5:E17<=EOMONTH([Kết thúc, row above],0))*(F5:F17>=[Kết thúc, row above]))
Nhóm = EDATE([Kết thúc],1)
Nhóm = SUMPRODUCT((C5:C17)*(E5:E17<=EOMONTH([Nhóm, row above],0))*(F5:F17>=[Nhóm, row above]))
Ghi chú = EDATE([Nhóm],1)
Ghi chú = SUMPRODUCT((C5:C17)*(E5:E17<=EOMONTH([Ghi chú, row above],0))*(F5:F17>=[Ghi chú, row above]))
Số lượng = SUMPRODUCT((C5:C17)*(E5:E17<=EOMONTH([Số lượng, row above],0))*(F5:F17>=[Số lượng, row above]))

## BienPhap
BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THI CÔNG: CÔNG TRÌNH TẠM – ĐIỆN NƯỚC TẠM – CHỈ SỐ KHỐI LƯỢNG
Nguồn: Prelim (Pre_Congtrinhtam, Pre_Diennuoctam, GIAN GIAO, VS BAN GIAO). Chỉ liệt kê hạng mục có khối lượng > 0.
1. CÔNG TRÌNH TẠM & TIỆN ÍCH CÔNG TRƯỜNG
STT | Hạng mục | ĐVT | Khối lượng | Quy cách / diễn giải | Thời gian theo tiến độ | Nguồn
1 | Văn phòng nhà thầu: container 40ft | cái | 2 | Thuê, vận chuyển đi/về, sơn màu AZB; mái che KCT 2 × (12×4 m) = 96 m²; nội thất: 15 bàn + 15 ghế làm việc, bàn họp 1 + 10 ghế, 2 tủ hồ sơ, TV 55", máy chấm công | 21/06/2026 – 26/12/2026 | Pre_Congtrinhtam (ID 8)
2 | Nhà vệ sinh BCH: container 10ft + hầm tự hoại | cái | 1 | Thuê, vận chuyển, sơn màu AZB | Suốt dự án | Pre_Congtrinhtam
3 | Nhà vệ sinh công nhân: container 10ft + hầm tự hoại | cái | 2 | 2 container cho ~250 công nhân → kiểm tra theo QCVN 18:2014/BXD (RuiRo #12) | Suốt dự án | Pre_Congtrinhtam
4 | Nhà kho kín kết cấu thép | m² | 60 | 10 × 6 m; nền đá 0x4 + bê tông M150 dày 5 cm (3 m³); lắp đặt & tháo dỡ 60 m² | Suốt dự án | Pre_Congtrinhtam
5 | Bãi gia công thép (kết cấu thép) | m² | 160 | 20 × 8 m; nền đá 4x6 (8 m³) + đá 0x4 (16 m³); lắp đặt & tháo dỡ 160 m² | 21/06/2026 – 06/07/2026 | Pre_Congtrinhtam (ID 9)
6 | Chòi bảo vệ (khung thép) | cái | 1 | Lắp đặt, sơn, tháo dỡ | Suốt dự án | Pre_Congtrinhtam
7 | Bảng thông tin dự án, cột cờ 3 cột, bồn hoa | lot | 1 | Bảng thông tin tại vị trí 1 bộ; lắp đặt & tháo dỡ bảng hiệu cổng 1 bộ | Đầu dự án | Pre_Congtrinhtam
8 | Hệ thống chiếu sáng công trình | bộ | 50 | 50 đèn pha LED 150W; cáp 3C-2.5 mm² 750 m; cáp 4×4 mm² 200 m; 140 cây ống kẽm D90×6 m làm trụ | 21/06/2026 – 06/07/2026 | Pre_Diennuoctam (ID 10)
9 | Chiếu sáng văn phòng | bộ | 20 | 20 đèn LED 1×1 m 2 bóng 18W; 40 mặt công tắc, 40 mặt ổ cắm | 21/06/2026 – 06/07/2026 | Pre_Diennuoctam (ID 10)
10 | Bồn chứa nước 2 m³ | cái | 7 | Tổng 14 m³; ống nhựa mềm D27 1.000 m; 4 máy xịt áp lực xách tay + 4 máy 3 pha | 21/06/2026 – 06/07/2026 | Pre_Diennuoctam (ID 10)
11 | Chống sét tạm | hệ | 2 | Mỗi hệ: kim thu sét + giếng khoan sâu 20 m + cọc tiếp địa; cáp đồng trần 70 mm² 300 m | Suốt dự án | Pre_Diennuoctam
12 | Camera an ninh công trường | hệ | 1 | 1 camera cố định + 4 camera PTZ 32×, NVR 16 kênh, ổ cứng 4 TB, cáp quang 1.200 m | Suốt dự án | Pre_Diennuoctam
13 | Điện, nước, điện thoại – internet hàng tháng | tháng | 9.03 | Điện, nước tiêu thụ và internet tính theo ~9,03 tháng | Suốt dự án | Pre_Diennuoctam
Khối lượng = 0 trong bảng Prelim (cần xác nhận bên chịu trách nhiệm): trạm biến áp 250 kVA, dây ABC, tủ điện tạm DB-T1, đấu nối điện/nước tạm, máy phát điện, đồng hồ nước D60, văn phòng CĐT & tư vấn, hàng rào tạm & cổng tạm (ghi chú: thầu AB chịu trách nhiệm), cầu rửa xe, nhà huấn luyện an toàn, bãi tập kết ngoài trời, nhà chứa rác/mẫu, chòi hút thuốc (RuiRo #10, #11).
2. CHỈ SỐ KHỐI LƯỢNG & NĂNG SUẤT YÊU CẦU (tính từ số liệu trong file)
STT | Chỉ số | ĐVT | Giá trị | Cách tính / giả định |  | Nguồn
1 | Diện tích sàn xưởng (giả định = diện tích vệ sinh bàn giao) | m² | 27225 | Giả định sàn nền BT xưởng = 27.225 m²; cần thay bằng KL bản vẽ |  | VS BAN GIAO
2 | Năng suất đổ BT sàn nền xưởng yêu cầu | m²/ngày | 302.5 | Diện tích ÷ số ngày ID 45 (90 ngày lịch) |  | TienDo ID 45
3 | Diện tích mỗi phân khu (3 phân khu trục 1-15, 15-30, 30-42) | m² | 9075 | Mỗi phân khu 30 ngày (ID 46–48); giả định chia đều |  | TienDo ID 46–48
4 | Diện tích giàn giáo bao che ngoài nhà | m² | 3080.9 | 70 m × 12,9 m + 110 m × 8,6 m (phụ trợ xưởng) + 127 m × 9,7 m (văn phòng 2 tầng) |  | GIAN GIAO
5 | Chi phí giàn giáo bao che / m² | VND/m² | 81248.094 | Prelims #50 ÷ diện tích (tham khảo) |  | Prelims, GIAN GIAO
6 | Diện tích vệ sinh bàn giao | m² | 36365 | Xưởng 27.225 + VP 680×3 tầng + nhà xe 700×3 tầng + còn lại 5.000 |  | VS BAN GIAO
7 | Năng suất vệ sinh bàn giao yêu cầu | m²/ngày | 1212.1667 | Diện tích ÷ 30 ngày (ID 85) – kèm 4 công nhật (26/02–28/03/2027) |  | TienDo ID 85
8 | Chi phí vệ sinh bàn giao / m² | VND/m² | 9516.7056 | Prelims #31 ÷ diện tích |  | Prelims
9 | Diện tích vệ sinh nếu VP 2 tầng (theo tiến độ) và nhà xe 1 tầng | m² | 34285 | Trừ 1 tầng VP (680) và 2 tầng nhà xe (1.400) – giả định để đối chiếu (RuiRo #15) |  | VS BAN GIAO

## HSSE
KẾ HOẠCH AN TOÀN – SỨC KHỎE – MÔI TRƯỜNG (HSSE)
Nguồn: Pre_HSSE (Prelim) đối chiếu với tiến độ. Phần 4 là đề xuất chuyên môn để rà soát, không có trong file gốc.
1. QUY MÔ & NĂNG LỰC HSSE
STT | Chỉ tiêu | Giá trị | Đơn vị | Ghi chú
1 | Ban chỉ huy công trường | 13 | người | Từ sheet NguonLuc
2 | Công nhân cao điểm | 250 | người | Pre_HSSE / TH_Chiphichuanbi_TC
3 | Hệ số dự phòng PPE | 1.2 | lần | Pre_HSSE
4 | An toàn viên bố trí | 1 | người | Pre_Manpower (KS an toàn viên, 9 tháng); Trưởng ban HSSE = 0; Y tá = 0
5 | Số công nhân / 1 an toàn viên | 250 | người/người | Nhiều mặt trận cùng lúc → rà soát (RuiRo #9)
2. HỒ SƠ PHÁP LÝ, BẢO HIỂM & HUẤN LUYỆN (thành tiền = SL × đơn giá)
STT | Nội dung | ĐVT | Số lượng | Đơn giá (VND) | Thành tiền (VND) | Nguồn
1 | Bảo hiểm TNLĐ kỹ sư | Người | 13 | 165000 | 2145000 | Pre_HSSE dòng 15
2 | Khám sức khỏe kỹ sư | Người | 13 | 100000 | 1300000 | Pre_HSSE dòng 16
3 | Huấn luyện an toàn các nhóm (Kỹ sư) | Người | 13 | 200000 | 2600000 | Pre_HSSE dòng 17
4 | Bảo hiểm TNLĐ Công nhân (12 tháng SL tối thiểu cần để bổ sung hồ sơ PL) | Người | 250 | 135000 | 33750000 | Pre_HSSE dòng 18
5 | Khám sức khỏe công nhân (06 tháng 1 lần SL tối thiểu cần để bổ sung hồ sơ PL) | Người | 250 | 370000 | 92500000 | Pre_HSSE dòng 19
6 | Thẻ an toàn NĐ44 công nhân | Người | 250 | 100000 | 25000000 | Pre_HSSE dòng 20
7 | Chứng chỉ nghề | Người | 42 | 1000000 | 42000000 | Pre_HSSE dòng 21
8 | Chứng chỉ Sơ cấp cứu | Người | 5 | 800000 | 4000000 | Pre_HSSE dòng 22
9 | Chứng chỉ PCCC BCH | Người | 40 | 1100000 | 44000000 | Pre_HSSE dòng 23
| Cộng nhóm 2 |  |  |  | 247295000 | Khớp Prelims #6
3. TRANG THIẾT BỊ HSSE CHÍNH (không phải toàn bộ danh mục; SL đã nhân hệ số dự phòng)
STT | Hạng mục | ĐVT | Tổng KL | Đơn giá (VND) | Thành tiền (VND) | Nguồn
1 | Nón công nhân | Cái | 250 | 43000 | 10750000 | Pre_HSSE dòng 37
2 | Áo Phản quang công Nhân | Cái | 250 | 30000 | 7500000 | Pre_HSSE dòng 44
3 | Áo mưa công nhân | Cái | 300 | 30000 | 9000000 | Pre_HSSE dòng 46
4 | Giày công nhân | Đôi | 250 | 85000 | 21250000 | Pre_HSSE dòng 51
5 | Ủng công nhân | Đôi | 300 | 45000 | 13500000 | Pre_HSSE dòng 54
6 | Mặt Nạ Hàn | Cái | 60 | 100000 | 6000000 | Pre_HSSE dòng 57
7 | Dây an toàn toàn thân ( 02 móc) | Sợi | 12 | 175000 | 2100000 | Pre_HSSE dòng 86
8 | Dây an toàn toàn thân ( 01móc) | Sợi | 12 | 175000 | 2100000 | Pre_HSSE dòng 87
9 | Dây cứu sinh màu cam ( cuộn 100m) | cuộn | 12 | 1200000 | 14400000 | Pre_HSSE dòng 88
10 | Bình Chữa cháy CO2 3kg | Cái | 50 | 36000 | 1800000 | Pre_HSSE dòng 74
11 | Bình bột 4kg | Cái | 50 | 48000 | 2400000 | Pre_HSSE dòng 75
12 | Bình Bột 8kg | Cái | 50 | 96000 | 4800000 | Pre_HSSE dòng 76
13 | Bình Bột 35kg | cái | 4 | 420000 | 1680000 | Pre_HSSE dòng 77
14 | Kệ đặt bình chữa cháy | Cái | 50 | 110000 | 5500000 | Pre_HSSE dòng 78
15 | Tủ thuốc sơ cấp cứu | cái | 1 | 1500000 | 1500000 | Pre_HSSE dòng 80
16 | Túi sơ cấp cứu loại C | cái | 1 | 2700000 | 2700000 | Pre_HSSE dòng 81
17 | Cáng cứu thương | cái | 1 | 1500000 | 1500000 | Pre_HSSE dòng 83
18 | Ghế sinh hoạt an toàn | cái | 350 | 27000 | 9450000 | Pre_HSSE dòng 66
19 | Cọc tiêu ( phân luồng cổng vào) nhựa cứng | Cái | 50 | 95000 | 4750000 | Pre_HSSE dòng 71
20 | Thùng rác 240L | Cái | 20 | 910000 | 18200000 | Pre_HSSE dòng 91
21 | Cờ cảnh báo | Cuộn | 150 | 26500 | 3975000 | Pre_HSSE dòng 93
22 | Biển báo Hố sâu nguy hiểm | Cái | 4 | 168000 | 672000 | Pre_HSSE dòng 143
23 | Biển báo Cấm hút thuốc | Cái | 2 | 168000 | 336000 | Pre_HSSE dòng 147
24 | Bảng Exit | Cái | 6 | 50000 | 300000 | Pre_HSSE dòng 153
4. RỦI RO AN TOÀN THEO GIAI ĐOẠN THI CÔNG (ĐỀ XUẤT – dùng để rà soát)
STT | Giai đoạn (ID tiến độ) | Từ | Đến | Rủi ro chính | Biện pháp kiểm soát chủ yếu | Nguồn lực HSSE trong Prelim
1 | Ép cọc đại trà (ID 3–5) | 2026-07-15 | 2026-09-13 | Máy ép, cẩu, lật đổ thiết bị; va chạm xe máy với người; điện thi công | Phân luồng, rào chắn khu vực ép; kiểm định thiết bị; người điều phối tín hiệu; nền ổn định cho máy ép | Cọc tiêu 50; cờ cảnh báo 150 cuộn
2 | Đào đất, thi công móng (ID 14, 37, 60, 78) | 2026-08-06 | 2026-09-15 | Sạt lở, hố sâu, ngập nước mùa mưa; máy đào – người | Taluy/chống vách; rào chắn & biển hố sâu; bơm nước; cấm người trong bán kính làm việc của máy | Biển báo hố sâu 4 cái
3 | Dựng kết cấu thép (ID 19, 40–42, 63–65, 79) | 2026-08-31 | 2026-12-29 | Làm việc trên cao, vật rơi, cẩu lắp, hàn cắt cháy nổ | Giấy phép làm việc trên cao & nóng; dây an toàn + dây cứu sinh; lưới, sàn thao tác; quy trình cẩu; chống cháy | Dây an toàn 24 sợi; dây cứu sinh 12 cuộn; mặt nạ hàn 60; bình chữa cháy ~154
4 | Đổ bê tông sàn nền xưởng (ID 45–48) | 2026-09-17 | 2026-12-16 | Xe bơm, xe mixer ra vào; máy xoa nền; điện tạm | Quy hoạch tuyến xe, người điều phối; tủ điện có ELCB; che chắn khu vực đổ theo phân khu | Cọc tiêu, biển hạn chế tốc độ 5 km/h
5 | Lắp MEP & test (ID 21–22, 50–51, 70–71) | 2026-10-10 | 2027-01-08 | Điện giật khi test, cháy nổ, làm việc trên cao | LOTO, giấy phép test, người giám sát; kiểm tra cách điện | Máy đo điện 1; bình chữa cháy
6 | Thoát nước, cấp nước hạ tầng (ID 27–28, 83) | 2026-09-13 | 2027-01-11 | Đào rãnh sâu, sạt lở, máy đào – người, điện nước tạm | Chống vách; rào chắn; biển báo; giám sát người đứng gần máy | Biển báo hố sâu; cờ cảnh báo
7 | Hạ tầng đường, cảnh quan, bàn giao (ID 29–32, 84–85) | 2026-09-28 | 2027-03-18 | Xe máy san ủ lu, giao thông nội bộ, bụi, làm việc dịp Tết | Nội quy giao thông; phân luồng; tưới nước chống bụi; kế hoạch trực/nghỉ Tết | Biển hạn chế tốc độ; thùng rác 20

## ChiPhi
CHI PHÍ PHỤC VỤ THI CÔNG (PRELIM) – TỔNG HỢP & ĐỐI SOÁT
Nguồn: Bảng khối lượng Prelim (sheet Prelims, Rev 00) – chưa bao gồm VAT. Cột Thành tiền lấy nguyên số liệu trong file; nhóm và tổng là công thức.
STT | Nội dung công việc | ĐVT | KL | Đơn giá (VND) | Thành tiền (VND) | % tổng | Gắn với tiến độ / ghi chú
| TỔNG CỘNG (chưa VAT) |  |  |  | 15470111739.2818 | 100%
I | CÁC ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG |  |  |  | 374400000 | 2.42% | Đầu hợp đồng; bảo lãnh theo mốc hợp đồng
1 | Bảo lãnh dự thầu | Lot | 1 | 28800000 | 28800000 | 0.1862%
2 | Bảo lãnh tạm ứng | Lot | 1 | 129600000 | 129600000 | 0.8377%
3 | Bảo lãnh thực hiện hợp đồng | Lot | 1 | 43200000 | 43200000 | 0.2792%
4 | Bảo lãnh tiền giữ lại | Lot | 1 | 172800000 | 172800000 | 1.117%
II | CHI PHÍ BẢO HIỂM |  |  |  | 794072620.3853 | 5.133% | Đầu dự án (trước 21/06–01/07/2026)
5 | Bảo hiểm vật tư, máy móc thiết bị thi công | Lot | 1 | 21777620.3853 | 21777620.3853 | 0.1408%
6 | Bảo hiểm tai nạn đối với người lao động | Lot | 1 | 247295000 | 247295000 | 1.599%
7 | Bảo hiểm cho rủi ro cho công trình & Bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với người thứ 3 | Lot | 1 | 525000000 | 525000000 | 3.394%
8 | Bảo hiểm cho cán bộ chủ đầu tư | Lot | 1 | 0 | 0 | 0% | Không bao gồm
III | TIỆN ÍCH CỦA NHÀ THẦU, BAN QUẢN LÝ |  |  |  | 1411559633.3333 | 9.124% | ID 8–10 (21/06–06/07/2026) → tháo dỡ cuối dự án
9 | Văn phòng, phòng họp của CĐT, tư vấn | Lot | 1 | 0 | 0 | 0%
10 | Tiện ích văn phòng CĐT, Tư vấn | Lot | 1 | 0 | 0 | 0%
11 | Văn phòng, phòng họp của nhà thầu | Lot | 1 | 104925460 | 104925460 | 0.6782%
12 | Tiện ích của nhà thầu | Lot | 1 | 49683333.3333 | 49683333.3333 | 0.3212%
13 | Cầu rửa xe | Lot | 1 | 0 | 0 | 0%
14 | Kho vật liệu | Lot | 1 | 25230840 | 25230840 | 0.1631%
15 | Khu vực tập kết (Nhà để xe, khu vực huấn luyện an toàn, kv hút thuốc, bãi gia công) | Lot | 1 | 56720000 | 56720000 | 0.3666%
16 | Hàng rào tạm bằng tole | Lot | 1 | 0 | 0 | 0%
17 | Cổng tạm | Lot | 1 | 0 | 0 | 0%
18 | Đường tạm | Lot | 1 | 1098300000 | 1098300000 | 7.099% | gói thầu liên doanh nên chỉ tính đường tạm cho AZB
19 | Bảng hiệu công trình | Lot | 1 | 11700000 | 11700000 | 0.07563%
20 | Vật tư phụ phục vụ công tác tạm | Lot | 1 | 5000000 | 5000000 | 0.03232%
21 | Chi phí vận chuyển thiết bị thi công công tác tạm | Lot | 1 | 60000000 | 60000000 | 0.3878%
IV | BẢO VỆ AN NINH, AN TOÀN TRÊN CÔNG TRƯỜNG |  |  |  | 271371175 | 1.754% | Suốt dự án (270 ngày)
22 | Chòi bảo vệ | Lot | 1 | 6000000 | 6000000 | 0.03878%
23 | Chi phí nhân viên bảo vệ cổng (24 | Lot | 1 | 171000000 | 171000000 | 1.105%
24 | Y tế và sơ cấp cứu | Lot | 1 | 4060000 | 4060000 | 0.02624%
25 | Thiết bị bảo hộ an toàn | Lot | 1 | 71665800 | 71665800 | 0.4633%
26 | Biển báo chỉ dẫn an toàn | Lot | 1 | 18645375 | 18645375 | 0.1205%
V | VỆ SINH MÔI TRƯỜNG |  |  |  | 990991666.6667 | 6.406% | Suốt dự án; vệ sinh bàn giao theo ID 85 (16/02–18/03/2027)
27 | Chi phí công nhật vệ sinh công trường | Lot | 1 | 375030000 | 375030000 | 2.424%
28 | Nhà vệ sinh tạm trên công trường | Lot | 1 | 34906666.6667 | 34906666.6667 | 0.2256%
29 | Nhà vệ sinh tạm Công nhân trên công trường | Lot | 1 | 69813333.3333 | 69813333.3333 | 0.4513%
30 | Chi phí vận chuyển rác, xà bần ra khỏi công trường | Lot | 1 | 165166666.6667 | 165166666.6667 | 1.068%
31 | Chi phí vệ sinh bàn giao công trường | Lot | 1 | 346075000 | 346075000 | 2.237%
VI | HỆ THỐNG ĐIỆN & NƯỚC PHỤC VỤ CÔNG TRƯỜNG |  |  |  | 531803919.4015 | 3.438% | ID 10 (điện nước tạm 21/06–06/07/2026) + hàng tháng
32 | Hệ thống điện tạm phục vụ thi công | Lot | 1 | 213482162.7348 | 213482162.7348 | 1.38%
33 | Hệ thống nước tạm phục vụ thi công | Lot | 1 | 40441800 | 40441800 | 0.2614%
34 | Chi phí điện tiêu thụ hàng tháng | Lot | 1 | 108400000 | 108400000 | 0.7007%
35 | Chi phí nước tiêu thụ hàng tháng | Lot | 1 | 45166666.6667 | 45166666.6667 | 0.292%
36 | Hệ thống điện thoại- Internet | Lot | 1 | 10000000 | 10000000 | 0.06464%
37 | Hệ thống chống sét | Lot | 1 | 114313290 | 114313290 | 0.7389%
38 | Chi phí Hạ trạm điện | Lot | 1 | 0 | 0 | 0%
39 | Chi phí biện pháp thi công mương thoát nước cho công trình | Lot | 1 | 0 | 0 | 0%
VII | HỒ SƠ CHẤT LƯỢNG |  |  |  | 116000000 | 0.7498% | Suốt dự án; hoàn công cuối dự án
40 | Bản vẽ hoàn công | Lot | 1 | 20000000 | 20000000 | 0.1293%
41 | Thí nghiệm vật liệu | Lot | 1 | 96000000 | 96000000 | 0.6206%
VIII | CÔNG TÁC KHÁC: TRẮC ĐẠC, ĐẤU NỐI,… |  |  |  | 79201440.5538 | 0.512% | Đầu dự án / suốt dự án
42 | Trắc đạc công trình | Lot | 1 | 0 | 0 | 0%
43 | Camera an ninh | Lot | 1 | 79201440.5538 | 79201440.5538 | 0.512%
IX | THIẾT BỊ THI CÔNG |  |  |  | 1845000000 | 11.93% | Dựng thép: ID 19, 40–42, 63–65, 79 (16/08–29/12/2026)
44 | Cẩu Kato, Cẩu thùng | Lot | 1 | 1800000000 | 1800000000 | 11.64%
45 | Vận thăng | Lot | 1 | 0 | 0 | 0%
45A | Thiết bị cơ giới hỗ trợ thi công | Lot | 1 | 45000000 | 45000000 | 0.2909%
X | CHI PHÍ QUẢN LÝ BAN CHỈ HUY |  |  |  | 4413834031 | 28.53% | BCH 01/07/2026–28/03/2027 (một số vị trí đến 05/2027)
46 | Chi phí lương ban chỉ huy phục vụ cho dự án | Lot | 1 | 3986917364.3333 | 3986917364.3333 | 25.77%
47 | Trang bị chỗ ở cho nhân viên Ban chỉ huy | Lot | 1 | 162050000 | 162050000 | 1.048%
48 | Chi phí đi lại ban chỉ huy | Lot | 1 | 0 | 0 | 0%
49 | Chi phí khác ban chỉ huy | Lot | 1 | 264866666.6667 | 264866666.6667 | 1.712%
XI | CHI PHÍ BIỆN PHÁP THI CÔNG |  |  |  | 4641877252.9412 | 30.01% | Theo từng hạng mục thi công
50 | Giàn giáo bao che | Lot | 1 | 250317252.9412 | 250317252.9412 | 1.618%
51 | Biện pháp thi công đào hố sâu (Cừ larsen + hệ Shoring) | Lot | 1 | 0 | 0 | 0%
52 | Chi phí biện pháp khoan cấy thép chịu lực | Lot | 1 | 0 | 0 | 0%
53 | Chi phí lan can an toàn, lổ mở, cầu thang, hố thang máy, sàn thao tác | Lot | 1 | 28560000 | 28560000 | 0.1846%
54 | Dự trù ca bơm bê tông (10% số ca bơm bê tông dự án) | Lot | 1 | 23000000 | 23000000 | 0.1487%
55 | Vật tư phụ cho công tác tạm và phục vụ thi công | Lot | 1 | 324000000 | 324000000 | 2.094%
56 | Chi phí biện pháp thi công trong không gian kín | Lot | 1 | 0 | 0 | 0%
57 | Chi phí thuê thiết bị cơ giới theo ca | Lot | 1 | 0 | 0 | 0%
58 | Chi phí vận chuyển vật tư thiết bị thi công | Lot | 1 | 80000000 | 80000000 | 0.5171%
58 | chi phí vận hành kho | Lot | 1 | 0 | 0 | 0%
59 | Chi phí lãi vay | Lot | 1 | 2016000000 | 2016000000 | 13.03%
59 | CHI PHÍ DỰ PHÒNG (Tổng chi phí dự phòng 1% giá trị dự án) | Lot | 1 | 1920000000 | 1920000000 | 12.41%
59 | Thuê trạm cân 100 Tấn | Lot | 1 | 0 | 0 | 0%
ĐỐI SOÁT & CHỈ SỐ
| Tổng theo sheet Prelims (ô tổng trong file) |  |  |  | 15470111739.2818 |  | Số trong file gốc
| Chênh lệch: tổng cộng dồn dòng – tổng trong file |  |  |  | 0 |  | Phải = 0
| Tổng theo sheet TH_Chiphichuanbi_TC (ô tổng trong file) |  |  |  | 16285611739.2818 |  | Số trong file gốc
| Chênh lệch giữa 2 tổng (TH_Chiphichuanbi_TC – Prelims) |  |  |  | 815500000 |  | Chưa rõ nguồn gốc ~815,5 triệu – cần đối soát (RuiRo #13)
| Giá trị hợp đồng dự kiến theo TH_Chiphichuanbi_TC (tỷ đồng) |  |  |  | 192 |  | Phù hợp dự phòng 1% = 1,92 tỷ
| → Prelim / giá trị hợp đồng 192 tỷ |  |  |  | 8.057%
| Giá trị hợp đồng dự kiến theo Pre_HSSE (tỷ đồng) |  |  |  | 280 |  | Khác 192 tỷ (cùng tên gói) – cần thống nhất
| → Prelim / giá trị hợp đồng 280 tỷ |  |  |  | 5.525% |  | Trùng tỷ lệ 5,53% trong file gốc
| Prelim không gồm lãi vay & dự phòng |  |  |  | 11534111739.2818 |  | Chi phí vận hành thực tế
| → Lãi vay + dự phòng / tổng Prelim |  |  |  | 25.44%
| Quỹ lương BCH trong Prelims – quỹ lương Pre_Manpower (3.842.517.364) |  |  |  | 144400000 |  | Chênh ~144,4 triệu, cần giải trình
TOP 10 KHOẢN MỤC CHI PHÍ LỚN NHẤT
Hạng | Nội dung |  |  |  | Thành tiền (VND) | % tổng
1 | Chi phí lương ban chỉ huy phục vụ cho dự án |  |  |  | 3986917364.3333 | 25.77%
2 | Chi phí lãi vay |  |  |  | 2016000000 | 13.03%
3 | CHI PHÍ DỰ PHÒNG (Tổng chi phí dự phòng 1% giá trị dự án) |  |  |  | 1920000000 | 12.41%
4 | Cẩu Kato, Cẩu thùng |  |  |  | 1800000000 | 11.64%
5 | Đường tạm |  |  |  | 1098300000 | 7.099%
6 | Bảo hiểm cho rủi ro cho công trình & Bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với người thứ 3 |  |  |  | 525000000 | 3.394%
7 | Chi phí công nhật vệ sinh công trường |  |  |  | 375030000 | 2.424%
8 | Chi phí vệ sinh bàn giao công trường |  |  |  | 346075000 | 2.237%
9 | Vật tư phụ cho công tác tạm và phục vụ thi công |  |  |  | 324000000 | 2.094%
10 | Chi phí khác ban chỉ huy |  |  |  | 264866666.6667 | 1.712%

## RuiRo
RỦI RO, SAI LỆCH DỮ LIỆU & KIẾN NGHỊ
Đánh giá sơ bộ từ việc đối chiếu bảng tiến độ và bảng khối lượng Prelim – cần xác nhận với các bên liên quan trước khi chốt.
# | Nhóm | Phát hiện | Căn cứ | Mức độ | Kiến nghị | Người phụ trách / hạn xử lý
1 | Dữ liệu | Hai file lệch mốc thời gian: tiến độ 21/06/2026–18/03/2027; Prelim 01/07/2026–28/03/2027 (cùng 270 ngày, lệch 10 ngày). BCH, công nhật, thiết bị tính từ 01/07 trong khi chuẩn bị mặt bằng bắt đầu 21/06. | TienDo ID 1; NguonLuc mục 3 | Cao | Thống nhất một mốc khởi công; cập nhật lại thời gian bố trí nhân sự/thiết bị trong Prelim hoặc dịch tiến độ.
2 | Tiến độ | Công tác kiến trúc nhà xưởng (ID 52–56: xây tường từ 21/06, trát 01/07, sơn 21/07, hoàn thiện đến 24/08/2026) bắt đầu trước móng (25/07) và kết cấu thép (31/08). Nhiều khả năng nhập sai ngày; ID 34 cũng bắt đầu 21/06 chỉ vì nhóm này. | TienDo ID 34, 52–56 | Cao | Xác nhận lại logic với phòng kế hoạch; nếu dời sau kết cấu thép/tôn vách (từ 29/12/2026) cần đánh giá lại mốc 08/01/2027 và 18/03/2027.
3 | Tiến độ | Văn phòng tạm (ID 8) ghi 24 ngày nhưng kéo dài 21/06–26/12/2026 (188 ngày); ID 7 ghi 188,88 ngày (số lẻ). | TienDo ID 7–8, cột Kiểm tra | Thấp | Chuẩn hoá lại thành 2 dòng: lắp dựng (24 ngày) và duy trì/tháo dỡ (đến 26/12).
4 | Tiến độ | Dựng thép bắt đầu trước khi móng hoàn thành: nhà VP dựng từ 16/08 nhưng móng–cổ cột đến 05/09; xưởng dựng từ 31/08 nhưng ép cọc đến 03/09 và cổ cột đến 15/09. | TienDo ID 14, 19, 3, 38, 40 | Trung bình | Chia phân khu theo trục; ghi rõ điều kiện cường độ/bảo dưỡng bê tông trước khi dựng; lập sơ đồ phân khu & trình tự.
5 | Tiến độ | Ép cọc xưởng đến 03/09 chạy song song đào móng xưởng từ 25/07; mốc bàn giao cọc ép (ID 2) là đầu vào của móng ba nhà. | TienDo ID 2–5, 37 | Cao | Lập lịch bàn giao cọc theo phân khu; họp phối hợp hàng tuần với đơn vị ép cọc; mốc kiểm soát 15/07, 30/07, 03/09, 13/09.
6 | Tiến độ | Tiến độ tính theo ngày lịch (Số ngày = Kết thúc – Bắt đầu), chưa tách Chủ nhật, ngày lễ, mưa (đến khoảng tháng 11) và Tết Đinh Mùi (Mùng 1 = 06/02/2027). | TienDo cột H–I, L | Cao | Lập lịch làm việc (calendar) trong MS Project: nghỉ Chủ nhật/lễ/Tết, hệ số mưa; chạy lại đường găng và trình lại ngày hoàn thành.
7 | Tiến độ | Chuỗi cuối dự án không có dự trữ: Hoàn thiện đường nội bộ (ID 32, 01/02–18/03/2027) và Bàn giao (ID 84–85, 16/02–18/03/2027) kết thúc đúng mốc cuối và trùng Tết; thoát nước/đường nội bộ/bó vỉa là chuỗi dẫn tới mốc này. Nhà xưởng còn dự trữ ~69 ngày, nhà VP ~104 ngày. | TienDo ID 27–32, 84–85, cột Dự trữ | Cao | Đẩy sớm hạ tầng (thoát nước 13/09 đã có), bổ sung nhân lực hạ tầng trước Tết; thống nhất kế hoạch trực Tết.
8 | Nguồn lực | Prelim không bố trí: quản lý tiến độ, KS giám sát kết cấu thép, trắc đạc, chỉ huy phó, trưởng nhóm giám sát hạ tầng/M&E trong khi xưởng thép ~27.225 m² và nhiều hạng mục song song; trắc đạc công trình = 0 đồng. | NguonLuc mục 1; Prelims #42 | Trung bình | Xác nhận ai đảm nhiệm trắc đạc/giám sát kết cấu thép (nhân sự hay thuê ngoài/CĐT).
9 | HSSE | Chỉ 1 an toàn viên cho 250 công nhân (250:1); không có Trưởng ban HSSE, không có y tá; bộ PPE mua 10 áo phản quang an toàn viên và 3 nón xanh HSE (không khớp 1 người). Nhiều mặt trận đồng thời (xưởng, VP, hạ tầng, cầu ống, trạm cân). | HSSE mục 1; Pre_Manpower | Cao | Rà soát theo Luật ATVSLĐ 2015 và NĐ 39/2016/NĐ-CP; bổ sung an toàn viên/Trưởng ban HSSE trong các giai đoạn cao điểm (dựng thép, hạ tầng).
10 | Biện pháp | Các dòng cấp nguồn điện–nước tạm đều có KL = 0 (trạm biến áp, dây ABC, tủ DB-T1, đấu nối điện/nước tạm, đồng hồ nước D60, máy phát) – chỉ có chiếu sáng, bồn nước 7 × 2 m³, chống sét. Mốc ID 10 (kết nối điện nước tạm xong 06/07/2026). | BienPhap mục 1; Pre_Diennuoctam | Cao | Xác nhận nguồn điện/nước tạm do CĐT/KCN cấp (điểm đấu nối, công suất cho máy hàn/đầm) hay nhà thầu; bổ sung vào Prelim nếu thiếu.
11 | Biện pháp | Văn phòng CĐT & tư vấn, hàng rào/cổng tạm (ghi chú: thầu AB chịu trách nhiệm), cầu rửa xe, nhà huấn luyện an toàn, bãi tập kết ngoài trời đều KL = 0. | BienPhap ghi chú; Prelims #9–17 | Trung bình | Đối chiếu hợp đồng để phân định trách nhiệm; tránh phát sinh chi phí/bị chậm khi cần huấn luyện an toàn cho 250 công nhân.
12 | Biện pháp | 2 container vệ sinh 10ft cho ~250 công nhân và 1 container cho BCH. | BienPhap mục 1 | Trung bình | Kiểm tra số lượng theo QCVN 18:2014/BXD và quy định của CĐT.
13 | Chi phí | Hai tổng Prelim khác nhau: 15,470 tỷ (Prelims) và 16,286 tỷ (TH_Chiphichuanbi_TC), chênh ~815,5 triệu. Giá trị hợp đồng ghi 192 tỷ (TH) và 280 tỷ (HSSE) → tỷ lệ Prelim 8,06% hoặc 5,53%. | ChiPhi – đối soát | Cao | Đối soát nguồn gốc chênh lệch; thống nhất giá trị hợp đồng làm cơ sở (dự phòng 1% = 1,92 tỷ ứng với 192 tỷ).
14 | Chi phí | Lãi vay (2,016 tỷ) và dự phòng (1,92 tỷ) chiếm khoảng 25% Prelim; chi phí vận hành thực ~11,53 tỷ. Quỹ lương BCH trong Prelims lớn hơn Pre_Manpower ~144,4 triệu. | ChiPhi – đối soát | Thấp | Giải trình khoản chênh lương; trình bày tách riêng chi phí tài chính/dự phòng khi báo cáo.
15 | Dữ liệu | Bảng vệ sinh bàn giao tính VP 3 tầng và nhà xe 3 tầng (36.365 m²), trong khi tiến độ/giàn giáo chỉ có VP 2 tầng. | BienPhap mục 2; TienDo ID 15–16 | Thấp | Xác nhận số tầng; nếu VP 2 tầng và nhà xe 1 tầng, diện tích giảm khoảng 2.080 m².
16 | Phạm vi | Bảng khối lượng chỉ là Prelim (chi phí phục vụ thi công); không có khối lượng công tác chính (cọc, bê tông, cốt thép, kết cấu thép, tôn, MEP, hạ tầng) nên chưa lập được biểu đồ nhân lực/vật tư/máy theo tiến độ, chưa kiểm tra năng suất từng đầu việc. | Toàn bộ file Prelim | Trung bình | Cung cấp bảng khối lượng chính để bổ sung biểu đồ nhân lực, vật tư và phân tích năng suất.
17 | Thiết bị | Thiết bị nâng chỉ có 1 lot cẩu Kato/cẩu thùng (1,8 tỷ), không có cẩu tháp/vận thăng; giai đoạn 17/09–07/10/2026 có ba mặt trận dựng thép cùng lúc (xưởng, nhà đóng cont, cầu ống) và tôn mái xưởng từ 30/09. | TienDo ID 40, 63, 79; NguonLuc mục 5 | Trung bình | Xác nhận số lượng/ca cẩu và đội dựng; lập lịch cẩu theo tuần.
| Số mục mức Cao | 8