## Tổng quan
KẾ HOẠCH THI CÔNG – FILE MẪU ĐỂ THỬ NHẬP
Tên dự án | Kho logistics Bình Dương (mẫu thử)
Chủ đầu tư | Công ty ABC
Nhà thầu | AZB
Gói thầu | Gói A - Nhà kho
Hạng mục chính | Móng, kết cấu thép, mái, hoàn thiện
Ngày báo cáo | 2026-07-20

## Tiến độ
TIẾN ĐỘ THI CÔNG
Mã | Nhóm | Công việc | Bắt đầu | Hoàn thành dự kiến | % theo KH | Người lập | Ghi chú
1 | Móng | Đào đất hố móng | 2026-07-01 | 2026-07-10 | 100% | An
2 | Móng | Đổ bê tông lót | 2026-07-11 | 2026-07-13 | 100% | An | chờ xác nhận mác bê tông
3 | Móng | Lắp dựng cốt thép móng | 14/07/2026 | 24/07/2026 | 80% | Bình
4 | Móng | Đổ bê tông móng | 25/07/2026 | 30/07/2026 | 40% | Bình
5 | Kết cấu thép | Gia công khung thép | 2026-08-01 | 2026-08-25 | 0% | Cường
6 | Kết cấu thép | Lắp dựng khung thép | 2026-08-26 | 2026-09-30 |  | Cường | ô % để trống
7 | Hoàn thiện | Lợp mái và vách | 2026-10-01 | 2026-10-20 | 0%
8 | Hoàn thiện | Vệ sinh và bàn giao |  |  |  |  | chưa có ngày

## Chi phí
CHI PHÍ PHỤC VỤ THI CÔNG
STT | Nội dung | ĐVT | KL | Đơn giá | Thành tiền | Ghi chú
I | CÔNG TRÌNH TẠM
1 | Văn phòng container 40ft | cái | 2 | 18000000 | 36000000 | thuê 9 tháng
2 | Hàng rào tôn tạm | m | 250 | 450000 | 112500000
3 | Điện nước tạm | lot | 1 | 60000000 | 60000000
4 | Bảo hiểm công trình | lot | 1 | 85000000 | 85000000 | theo hợp đồng

## Rủi ro
RỦI RO VÀ KIẾN NGHỊ
# | Nhóm | Phát hiện | Mức độ | Kiến nghị
1 | Tiến độ | Mùa mưa kéo dài ảnh hưởng đổ bê tông móng | Cao | Chuẩn bị bạt che và máy bơm nước
2 | Vật tư | Thép tấm giao chậm so với kế hoạch gia công | Trung bình | Đặt hàng sớm 2 tuần
3 | An toàn | Làm việc trên cao khi lắp khung thép | Cao | Bổ sung dây an toàn và giám sát viên