## Tiến độ
TIẾN ĐỘ THI CÔNG - NHÀ XƯỞNG MẪU (DỮ LIỆU THỬ)
WBS | Tên công việc | Số ngày | Bắt đầu | Kết thúc | Dự trữ (ngày)
1 | Phần móng | 20 | 2026-11-02 | 2026-11-21
1.1 | Đào đất hố móng | 5 | 2026-11-02 | 2026-11-06 | 0
1.2 | Bê tông lót móng | 3 | 2026-11-07 | 2026-11-09 | 0
1.3 | Cốt thép, ván khuôn, đổ bê tông móng | 12 | 2026-11-10 | 2026-11-21 | 2
2 | Phần thân | 35 | 2026-11-22 | 2026-12-26
2.1 | Xây tường gạch | 15 | 2026-11-22 | 2026-12-06 | 0
2.2 | Đổ bê tông sàn | 10 | 2026-12-07 | 2026-12-16 | 1
2.3 | Lắp dựng kết cấu thép mái | 10 | 2026-12-17 | 2026-12-26 | 0
3 | Hoàn thiện | 17 | 2026-12-27 | 2027-01-12
3.1 | Trát tường | 8 | 2026-12-27 | 2027-01-03 | 0
3.2 | Sơn nước | 7 | 2027-01-04 |  | 0
3.3 | Vệ sinh bàn giao | 2 | 2027-01-11 | 2027-01-12 | 0